面向智慧教育的 AI 备课辅助系统
8 天开发实施计划

文档用途：小组每日进度管控、老师阶段验收、开发排期和任务协作。

技术栈（推荐）：前端 Vue3 + 后端 FastAPI + DeepSeek + LangChain / LangGraph / RAG / 自定义 Skill / 多智能体协同 / 工具调用；关系型数据库使用 MySQL，向量数据库使用 Chroma。

适配项目类型：Vue3+FastAPI 前后端一体化 AI 应用项目。项目以小学单课时备课为演示主线，支持后续扩展学科、年级和教材版本。

## 基础信息

项目小组：________
项目名称：面向智慧教育的 AI 备课辅助系统
组长：________
开发人数：4 人
开发周期：共 8 个工作日；
技术栈：Vue3、FastAPI、MySQL、DeepSeek、LangChain、LangGraph、RAG、Chroma、Slidev；

## 总体阶段划分

- 第 1 天：需求收敛、架构确定、Vue3+FastAPI+MySQL 全环境搭建

- 第 2 天：教材/课标/题库数据治理、RAG 检索与基础接口开发

- 第 3 天：自定义 Skill、LangChain Agent 与 Vue3 核心页面开发

- 第 4 天：Agent 工具调用闭环、FastAPI 接口完善与首次联调

- 第 5 天：教学设计、Slidev 课件、讲稿、习题主链路与局部修改

- 第 6 天：LangGraph 多智能体协同、质量审核、版本与导出功能

- 第 7 天：全流程测试、Bug 修复、性能优化与部署加固

- 第 8 天：项目整理、Demo 打磨、答辩准备与最终验收

## 第 1 天：需求收敛 + 架构确定 + Vue3/FastAPI/MySQL 全环境搭建

## 当日核心任务

- 将需求分为“8 天必须完成”和“后续扩展”两层，固定一个小学单课时演示课例，明确教师从创建项目、上传资料到生成课件并导出的完整操作流程。

- 确定并落地系统架构：Vue3 展示层、FastAPI 服务层、MySQL 业务数据层、LangChain/LangGraph 编排层、DeepSeek 模型层、Chroma 向量检索层、Slidev 课件渲染层。

- 确定四个核心 Agent：课程理解、教学规划、课件与讲稿生成、习题与质量审核；确定五个 Skill：课标检索、教材检索、题库检索、年龄适配检查、导出打包。

- 初始化 FastAPI 工程，配置路由、Pydantic、CORS、统一异常、结构化日志和 .env；使用 SQLAlchemy+PyMySQL 连接 MySQL，完成 DeepSeek 和 Chroma 连通测试。

- 初始化 Vue3 工程，配置 Vite、Vue Router、Pinia、Axios、全局错误提示和三栏式工作台骨架，完成前后端 /health 联通。

- 建立四人开发分支和代码边界，约定 OpenAPI 为前后端接口标准；每人只修改自己负责模块，合并前运行对应测试并由另一名成员快速检查。

## 当日验收标准

- 项目范围、演示课例、核心用户流程、四个 Agent 和五个 Skill 已确定，四名成员对最终要实现的功能理解一致。

- Vue3、FastAPI、MySQL、Chroma 均可正常启动；FastAPI 能连接 MySQL，/health 返回成功，DeepSeek 基础调用正常。

- 前端能请求后端健康接口并正确显示成功、失败和超时状态；密钥只保存在本地 .env 中，不写入源码。

- 四名成员均能拉取代码并在自己的环境运行项目，无环境阻塞、端口冲突或缺失依赖。

## 第 2 天：教育数据治理 + RAG 可追溯检索 + FastAPI 基础接口

## 当日核心任务

- 准备一节教材、对应课标条目、教学设计规则和 30-50 道授权样例题；补齐学科、年级、教材版本、知识点、来源和版权状态等元数据。

- 实现 PDF/Markdown/TXT 文本提取、清洗去重、分块、Embedding 和 Chroma 持久化；教材、课标、题库分别建立 collection。

- 实现“元数据过滤 + 向量检索”的多知识库 Retriever，统一返回 content、source、page/chunk_id 和 score；低相关结果明确提示证据不足。

- 开发 /projects、/sources/upload、/kb/index、/kb/search、/chat/basic 接口；项目和文件状态保存到 MySQL，接口入参出参使用 Pydantic 约束。

- 使用不少于 20 条检索问题调试 chunk_size、overlap、top_k 和相似度阈值，修正漏召回、无效召回和重复入库问题。

## 当日验收标准

- 教材、课标、题库均能成功入库，服务重启后 MySQL 业务数据和 Chroma 向量数据仍可正常加载。

- RAG 检索结果包含内容、来源、页码或分块编号；20 条问题的 Top-3 召回率达到 85% 以上。

- 上传、索引、检索和基础问答接口均能正常调用；空文件、重复文件、错误类型和无结果场景有明确提示。

- 同一资料重复上传不会产生重复数据库记录和重复向量；删除资料后对应 MySQL 状态与 Chroma 数据保持一致。

## 第 3 天：自定义 Skill + LangChain Agent + Vue3 核心页面

## 当日核心任务

- 开发五个可独立测试的 Skill：课程标准检索、教材证据检索、习题筛选、年龄/难度检查、产物导出；每个工具定义 JSON Schema、超时和错误返回。

- 基于 LangChain 封装 DeepSeek，统一 temperature、超时、重试和结构化输出；构建基础 Agent，使模型能根据任务正确选择 Skill。

- 测试正常调用、缺少参数、无检索结果、重复调用和工具异常；日志记录 tool_name、输入摘要、耗时、状态和 trace_id。

- 新增 /agent/run、/lessons/context、/exercises/recommend 接口，统一异步任务状态和 result/evidence/warnings 返回结构。

- 完成 Vue3 的项目创建、资料上传、知识库选择、教学设计大纲和备课工作台页面；工作台采用教学流程、课件预览编辑、讲稿习题来源三栏布局。

- 根据 FastAPI 自动生成的 OpenAPI 对齐前端 TypeScript 类型，完成请求、加载、错误、空状态和取消操作。

## 当日验收标准

- 五个 Skill 均可独立调用，基础 Agent 在至少 10 条任务中能正确选择工具；缺少参数时不会直接报系统错误。

- 新增 FastAPI 接口均可在 Swagger 中调用，MySQL 能保存项目、资料和任务状态，日志可按 trace_id 查看调用过程。

- Vue3 五个核心页面可正常访问，路由、表单校验、加载、错误和空状态正常，不同分辨率下无明显错位。

- 前端能够使用真实或模拟数据调用约定接口并正确渲染 result、evidence 和 warnings，具备下一步真实联调条件。

## 第 4 天：Agent 工具调用闭环 + FastAPI 接口完善 + 首次联调

## 当日核心任务

- 打通“创建项目→上传资料→生成课程上下文→检索课标和教材→返回教学目标与重难点”的第一条真实链路，结果必须携带来源和警告。

- 优化 System Prompt 和结构化输出，约束教学目标、重点难点、年级语言和引用格式；处理证据冲突、证据不足和模型拒答。

- 接入 LangSmith 或本地链路追踪，记录模型、工具、token、耗时与错误；使用 trace_id 贯通 Vue3、FastAPI、Agent 和 RAG。

- Vue3 对接真实接口，实现上传进度、生成阶段状态、取消/重试、课程上下文展示、来源抽屉和错误恢复，禁止把演示结果写死在前端。

- 执行不少于 10 条联调用例，覆盖正常课例、资料缺失、检索为空、模型超时、工具失败和重复请求。

## 当日验收标准

- 第一条真实链路能从 Vue3 页面完整运行，无需手工修改 MySQL 或拼接返回数据；教学目标和重难点可查看来源。

- Agent 工具调用成功率达到 90% 以上；失败时有明确错误提示，不出现无限循环、重复调用或重复扣费。

- 至少 3 次完整链路可通过 trace_id 查看模型、RAG 和 Skill 的调用顺序、耗时与最终结果。

- 10 条联调用例核心通过率不低于 90%，阻塞性问题清零，其余问题不影响第五天主链路开发。

## 第 5 天：备课主链路 + Prompt 优化 + Vue3 交互完善

## 当日核心任务

- 实现教学设计生成，包含教学目标、重难点、课堂环节、时间、教师活动、学生活动和评价方式，并检查目标、活动、评价的一致性。

- 实现 Slidev/Markdown 课件规划与生成，输出 12-18 页教学型页面；每页绑定 slide_id、teaching_stage、speaker_notes 和来源。

- 实现逐页讲稿、课堂提问、过渡语、板书提示与当前页习题推荐；习题支持基础、巩固、提高分层和教师版答案解析。

- 实现自然语言局部修改，只更新当前页或指定教学环节，并按教师选择同步更新讲稿和习题；修改前版本保存到 MySQL。

- 完善 Vue3 工作台的 Slidev 预览、Markdown 编辑、讲稿/习题/来源标签页、历史版本、生成阶段和错误恢复。

## 当日验收标准

- 一个课例能生成教学设计、12-18 页课件、逐页讲稿和至少 3 道当前页习题，页面、讲稿和习题关联正确。

- 局部修改只影响目标页面或教学环节，旧版本可恢复；课件标题、页序、讲稿和时间保持一致。

- 空输入、超长要求、低相关资料、错误年级、重复生成和模型超时等边界场景不会造成页面崩溃或数据损坏。

- 生成内容符合小学年级表达，关键结论有来源，AI 生成习题有“需教师确认”标识，明显过密页面能被质量检查发现。

## 第 6 天：LangGraph 多智能体协同 + 质量审核 + 版本与导出

## 多智能体协同链路

- 使用 LangGraph 构建课程理解→教学规划→课件/讲稿生成→习题推荐→教学审核状态图，统一使用 LessonState 传递项目上下文。

- 设置路由、条件边和最大重试次数；审核不通过时只返工相关节点，证据不足转人工确认，工具异常走降级结果。

- 实现课标一致性、年龄适配、页面信息密度、习题答案/来源和讲稿页码一致性检查，返回 pass、warn、fail 和修改建议。

- 使用 10 条复杂任务验证教材与课标冲突、目标过难、习题无来源、页面过密、局部修改后讲稿失配等情况。

## 前后端进阶与导出闭环

- FastAPI 增加图执行、状态查询、版本回滚和质量检查接口；长任务使用 SSE 或轮询展示阶段，支持取消、重试和幂等请求。

- Vue3 增加 Agent 节点状态、质量检查、版本对比和人工确认面板，使多智能体流程可见、可解释、可干预。

- 完成 Slidev HTML/PDF、教学设计/讲稿 Markdown 或 DOCX、学生版/教师版习题单导出；PPTX 仅作为有余力时的加分项。

- 增加项目打包下载，包含课件源码、资源、引用、配置和导出文件；版本信息与 MySQL 中的项目版本保持一致。

## 当日验收标准

- LangGraph 状态流转稳定，10 条复杂用例无死循环；审核失败能定位到具体页面、目标或习题并只返工相关节点。

- 前端能展示 Agent 状态、来源、警告和人工确认；3 个样例项目导出成功，学生版不显示答案，教师版包含解析和来源。

- 第一至第五天已经通过的创建、上传、检索、生成、修改和联调功能仍然正常，没有因多智能体和导出功能出现回归。

## 第 7 天：全流程测试 + Bug 修复 + 性能优化 + 部署加固

### 当日核心任务

- 冻结功能范围，清理硬编码、演示假数据、无用依赖和敏感日志；补齐必要注释、.env.example、MySQL 初始化脚本和一键启动命令。

- 测试 RAG 检索、Skill、Agent 路由、LangGraph 状态、FastAPI 接口、MySQL 数据、Vue3 组件和端到端流程，覆盖不少于 25 条正常、异常和边界场景。

- 达到 RAG Top-3 召回率≥85%、工具调用成功率≥90%、核心端到端通过率≥95%、来源字段完整率 100%、P0/P1 缺陷为 0。

- 缓存重复检索，限制并发和文件大小，设置超时、重试和熔断，避免重复模型调用；非生成接口 P95 响应目标不超过 1 秒。

- 使用 Docker Compose 或一键脚本启动 Vue3、FastAPI、MySQL 和所需服务，在全新目录完成一次完整环境复现。

### 当日验收标准

- 不少于 25 条测试中核心用例通过率达到 95% 以上，P0/P1 Bug 清零，剩余问题均不阻塞核心演示。

- RAG、工具调用、来源完整性和非生成接口性能达到设定指标，失败用例完成修复后能够通过复测。

- 全新环境可一次启动前端、后端、MySQL、Chroma 和 Slidev；配置无硬编码，密钥和学生敏感信息不进入仓库。

- 连续执行 3 轮完整演示均成功；模型或网络异常时能给出超时提示并使用明确标识的缓存样例降级。

## 第 8 天：项目整理 + Demo 打磨 + 答辩准备 + 最终验收

### 当日核心任务

- 整理可运行项目：Vue3/FastAPI 源码、依赖锁定、MySQL 初始化脚本、Chroma 初始化、样例数据、Slidev 课件和配置模板均放到正确目录。

- 只补齐必要说明：README、启动步骤、演示账号和已知限制；接口说明直接使用 FastAPI 自动生成的 Swagger，不重复编写同类文档。

- 打磨 6-8 分钟 Demo：创建课例→RAG 来源→多 Agent 生成→当前页习题→局部修改→质量检查→导出，每一步都有可继续操作的备用入口。

- 制作精简答辩 PPT，重点展示教育闭环、来源追溯、目标-活动-评价一致性、可控局部修改、可见多智能体流程和真实测试指标。

- 进行至少 2 轮计时演练，分配主讲、操作、前后端答疑和 AI 答疑角色，修复最后的演示卡点。

### 当日验收标准

- 项目能在全新环境独立运行，6-8 分钟内顺利完成主线演示，无报错、无手工修改 MySQL、无写死演示结果。

- 源码、样例数据、配置、MySQL/Chroma 初始化和导出功能齐全，其他成员按照 README 能完成启动。

- 四名成员都能说明自己负责的模块，并能解释 Vue3、FastAPI、MySQL、RAG、Skill、Agent 和 LangGraph 在项目中的作用。

- 最终版本已备份，主分支代码可运行，演示账号、网络异常和模型超时均有可执行的应对方案。

# Word 使用说明

- 新建空白 Word 文档，全文复制本文件内容直接使用，格式可直接适配打印、上交、归档。

- 所有小组统一使用本套计划，仅需修改表头项目名称，适配自己承担的项目选题。

- 可将通用每日进度检查表附在文档末尾，作为配套附件。

- 可对每日开发模块插入分页符，排版更整洁，适合正式提交。